## Tableur bilan triennal
Mesure (ou action) du DOCOB (à reprendre dans l'ordre du DOCOB) |  |  | Mise en œuvre sur la période (O/N) | Indicateurs de réalisation | Réussites et/ou difficultés rencontrées | Perspectives de travail sur les 3 prochaines années (dont modifications envisagées de la fiche action ) | Commentaires
Intitulé de la mesure (ou action) | Code mesure (ou action) du DOCOB | priorité prévue dans le docob | o = oui n = non | Indicateurs a minima quantitatif et si possible qualitatif (selon la nature de l'action et les indicateurs prévus dans la fiche mesure du DOCOB) | Indiquer les facteurs de réussite ou difficultés rencontrées pour mettre en oeuvre la mesure - faisabilité technique - motivation des maîtres d'ouvrage - effort d'animation suffisant/ insuffisant - facteurs indépendants de N2000 (PAC,...) - maitrise / méconnaissance de la mesure - financement suffisant/ insuffisant - etc... | Indiquer les thèmes sur lesquels vous envisagez de travailler au cours de la prochaine période triennale
Gestion des prairies maigres de fauche | GHE1 | 1 | oui | Surface relative engagée par rapport à la surface totale de l’habitat via les Contrats Natura 2000 ni-ni ou Contrats agricoles MAEC : Nombres de contrats agricoles MAEC signés sur cette période : 10 - chataigneraies : l'habitat le plus engagé en surface (181,54 ha) mais cela ne représente que 3,14% de la surface totale de cet habitat sur le site Natura 2000 - Prairies et pelouses (ne sont pas tjrs différenciés dans les diagnostics) : 46,43 ha sont engagés en MAEC pour cet habitat, cela représente 20,74% de la surface totale de cet habitat sur le site Natura 2000 - Landes : 20,91 ha sont engagés en MAEC pour cet habitat, ce qui correspond à 2,13% de la surface totale de cet habitat sur le site Natura 2000 |  | Suivre les contrats pour estimer l'etat de conservation en lien avec la gestion mise en place
Gestion des landes et pelouses par pâturage | GHE2 | 1 | oui |  | Indicateurs intéressant mais peu pertinent sur les landes car le PAEC ne correspond pas à tout le site Natura 2000 et une bonne partie des landes se situent hors du PAEC mais dans le site Natura 2000, donc l'indicateur est biaisé | Suivre les contrats pour estimer l'etat de conservation en lien avec la gestion mise en place
Gestion pastorale des landes et pelouses embroussaillées (ou semiouvertes) avec maîtrise de l’embroussaillement | GHE3 | 2 | oui |  |  | Suivre les contrats pour estimer l'etat de conservation en lien avec la gestion mise en place
Reconquête et gestion extensive de milieux ouverts en déprise ancienne | GHE4 | 1 | oui | Surface totale engagée via Contrats Natura 2000 ni-ni ou Contrats agricoles MAEC MAEC : 46,43 ha engagés pour de la prairie permanente qui réuni ces habitats-ci |  | Suivre les contrats pour estimer l'etat de conservation en lien avec la gestion mise en place
Entretien et restauration des suintements rocheux temporaires | GHE5 | 1 | oui | Nombre de mares engagées (entretenues/restaurées/créées) via Contrats Natura 2000 ni-ni ou Contrats agricoles MAEC : Contrat en cours : Roquefeuil (Mialet) = 1 suintement donnant lieu à une mare constamment en eau |  | Suintements identifiés sur le site mais pas de travaux prévu dessus, préfère ne pas les toucher car ils sont à leur état le plus naturel pour l'instant Continuer à les surveiller en cas de travaux à proximité
Gestion extensive des prairies humides et bas marais | GHE6 | 1 | non | Surface totale via Contrats Natura 2000 ni-ni ou Contrats agricoles MAEC : | Très peu de surface de ce type, souvent en petits patchs donc difficilement mobilisable
Gestion des prés méditerranéens du Languedoc | GHE7 | 1 | oui | Surface totale via Contrats Natura 2000 ni-ni ou Contrats agricoles MAEC : Contrat en cours : Roquefeuil (Mialet) = 0,045 ha |  | Continuer à surveiller le pré humide de Roquefeuil, déterminer quelle est la démarche à suivre pour les prochaines années
Gestion de la fertilisation sur les prairies permanentes | GHE8 | 1 | oui | Surface totale engagée via Contrats agricoles MAEC : Les mesures OUV1, OUV2, PRA1 et MHU2 sont concernés par une interdiction de fertilisation azoté minérale, et OUV1-2 et MHU2 précisent aussi l'interdiction de fertilisation azoté minérale ou organique (hors apport par le troupeau qui est inévitable). Les mesures OUV1 et MHU2 n'ont pas été contractualisées. La mesure OUV2 est engagée par 6 des 8 exploitants en MAEC, les 2 autres n'ayant pas de prairies permanentes engagées. | Difficile d'avoir une bonne connaissance de ce qu'il se passe sur toutes les prairies du site | Suivre les contrats pour estimer l'etat de conservation en lien avec la gestion mise en place
Programme de lutte contre les plantes envahissantes exotiques | GHE9 | 1 | non | Surface ou linéaire totale engagée via Contrats Natura 2000, Contrat rivière, SAGE |  | Se pencher sur cette action dans le futur | De la sensibilisation est réalisée et des préconisations sont émises lorsque la question nous est posée par des particuliers
Aménager un (ou des) secteur(s) de cours d’eau actuellement traversés par des engins après repérages complémentaires | GHE10 | 3 | oui | Nombre de passage et d’excavation localisés et expertisés Nombre d’aménagements réalisés/suivis : en 2025 sur Ste Croix par l'EPTB (suivi) Nombre de dispositifs pour réduire l’impact des dessertes, routes, chemins et autres infrastructures linéaires | Aucune connaissance de ce qu'il s'est passé avant 2025, pas de trace de suivi | Cela se fait de manière ponctuelle pendant la veille environnementale du site, et n'est pas une priorité
Effacement total ou partiel d’obstacles au déplacement du Chabot et Barbeau méridional | GHE11 | 2 | non | Nombre d’ouvrages expertisés Nombre et localisation des ouvrages aménagés | Manque de suivi des populatioons | Se repencher sur le suivi des populations, renforcer le contact avec l'EPTB, les pêcheurs, le parc pour des données naturalistes opportunistes. Etudier la question d'inventaire par ADNe
Préserver la dynamique naturelle des éboulis et sources pétrifiantes | GHE12 | 2 | non | Surface engagée via contrat Natura 2000 et contrat agricole MAEC | Complexité administrative. Peu de contrats réalisés et plusieurs propriétaires en attentes, ce type d'habitat n'étant pas dans la liste d'attente actuelle, nous nous voyons mal faire un appel à manifestations pour des CN2000 sur ce type d'habitat alors que nous n'arrivons pas à mettre en oeuvre les autres
Entretien de la châtaigneraie par pâturage | GHE13 | 1 | oui | Surface totale engagée via contrat agricole MAEC : La chataigneraie est l'habitat le plus engagé en surface (181,54 ha) mais cela ne représente que 3,14% de la surface totale de cet habitat sur le site Natura 2000 |  | Suivre les contrats pour estimer l'etat de conservation en lien avec la gestion mise en place
Restauration de la châtaigneraie à vocation fruitière | GHE14 | 2 | oui | Surface totale engagée via les Contrats Natura 2000 ni-ni ou forestier : 3,2 ha engagé au Pompidou en 2023 |  | Suivre le contrat pour estimer l'etat de conservation en lien avec la gestion mise en place
Conversion de taillis en futaie irrégulière de la châtaigneraie cévenole méditerranéenne | GHE15 | 3 |  | Superficie globale engagée via les Contrats Natura 2000 forestier
Restauration et/ou entretien des boisements alluviaux et ripicoles | GHE16 | 2 | non | Superficie ou linéaire engagé (entretenu/restauré) via contrat Natura 2000 et contrat agricole MAEC |  | L'EPTB Gardon travaille en partie sur cette question dans le périmètre du site, donc il faut continuer de suivre leur actions et d'être impliqué dans les discussions
Assurer le renouvellement de la hêtraie calcicole | GHE17 | 2 | non | Superficie engagée via contrat Natura 2000 forestier et contrat agricole MAEC | Pas de sollicitation par les propriétaires intéréssés par un contrat concernant cet habitat | Faire un travail sur le foncier, chercher les propriétaires et les informer Essayer de voir si des contrats sont envisageables
Gestion intégrée des pinèdes à pins de Salzmann | GHE18 | 1 | oui | via les Contrats Natura 2000 forestier : Surface engagée pour planter des individus identifiés génétiquement comme purs : 1,12 ha (334 greffons plantés en 2022 et 35 plantés en 2019) Nombre de plants hybrides identifiés et éliminés : étude INRAE Avignon Nombre de plants génétiquement purs identifiés et préservés : Etude INRAE Avignon Nombres de pins de Salzmann engagés en bois sénescent Surface dégagée pour préserver l’habitat des risques d’incendie Surface engagée pour éliminer les espèces indésirables dans et hors de l’habitat Surface préservée de l’introduction d’espèces polluantes dans un périmètre de 2 kilomètres autour de l’habitat Superficie globale engagée |  | Continuer à travailler sur la charte forestière de territoire dont l'action 14 concerne la préservation du Pin de Salzmann Intégrer la notion de document de gestion réalisé aux indicateurs | Beaucoup de partenaires qui sont impliqués, autant sur le volet étude (INRAE) que sur le volet gestion (Syndicat mixte du Pays des Cévennes)
Favoriser la diversification des peuplements forestiers résineux au profit d’essences feuillues ou résineux autochtones | GHE19 | 3 | non | Surface engagée via les Contrats Natura 2000 forestier
Constituer des réseaux de bois sénescents ou à cavités et des îlots de sénescence | GHE20 | 2 | non | Superficie ou nombre d’arbres sénescents engagés via les Contrats Natura 2000 forestier | Contrat sur 30 ans pourrait dissuader les propriétaires intéréssés malgré l'intérêt écologique de signer pour cette durée | Action sur laquelle il faudrait un peu plus se mobiliser, mais d'autres structures environnantes travail sur cette action déjà
Entretien des prés verger et vergers haute tige | GHE21 | 3 | non | Via les Contrats Natura 2000 ni-ni et contrat agricole MAEC : Nombre d’arbres fruitiers engagés Superficie engagée |  | Non prioritaire et d'autres projets de contrat sont plus urgents et pertinents à réaliser
Plantation/renforcement de vergers haute-tige ou prés-vergers | GHE22 | 3 | non | Via les Contrats Natura 2000 ni-ni : Nombre d’arbres fruitiers engagés Nombre d’arbres fruitiers plantés Surface engagée |  | Non prioritaire et d'autres projets de contrat sont plus urgents et pertinents à réaliser. Des propriétaires le font déjà sur leur parcelle par eux-mêmes.
Reconquête ou création de terrains de chasse pour les chauves souris | GHE23 | 2 | oui | Nombre de clairières restaurées ou créées via les Contrats Natura 2000 forestiers --> 3,2 ha engagé au Pompidou en 2023 |  | Intégrer les surfaces de chataigneraies en MAEC dans les indicateurs car une chataigneraie paturé est également un bon terrain de chasse pour les chauve-souris. | Les MAEC en chataigneraie participent à cette action tout en n'étant pas la vocation 1ère des contrats
Création ou restauration et/ou entretien de mare(s) | GHE24 | 2 | non | Via les Contrats Natura 2000 ni-ni, forestier ou contrats agricoles MAEC : Nombre de mares restaurées, entretenues, créées Nombre de plan de gestion mare | Manque de suivi de ces habitats ponctuels
Aménagements artificiels pour la préservation des gîtes d’hivernage, de reproduction et de repos des chauves souris | GHE25 | 1 | oui | Via les Contrats Natura 2000 : Nombre de bâtiments ou ouvrages d’arts expertisés Nombre de bâtiments ou ouvrages d’arts aménagés = 1 eglise à St Martin de Lansuscle
Requalification de sentiers d’interprétation, conception et mise en place de panneaux pédagogiques | ISV1 | 2 | non | Nombre de panneaux/posters et sentiers d’interprétation mis en place : aucun |  | Discussion avec la chargée du projet Avenir Montagne à la CCCML qui devrait réaliser des sentiers qui devriendront pour certains d'interprétation. Concertation à ce moment là pour inclure Natura 2000.
Création d’une charte graphique | ISV2 | 1 | non | Charte graphique définie dans un document |  | Les documents produits suivent souvent une trame, donc une charte officieuse semble exister Réfléchir à changer la priorité dans le DOCOB, car ce n'est pas aussi prioritaire que ce qui est exprimé dans le DOCOB
Programme de sensibilisation sur Natura 2000 et les milieux naturels en général | ISV3 | 1 | oui | Nombre de lettre d’information et d’articles de presse édités et diffusés et date de diffusion : 1 lettre d'information en 2024, généralement réalisée tous les 2 ans Nombre d’événement, d’animation et d’intervention réalisés : 3 Rallye Nature 1 par an, intervention ponctuelles (anim scolaire Magnaneraie La Roque 2025) Base de données photographiques : oui | Faible participation et conditions météo défavorables qui ont conduit à des annulations | Continuer, si la charge de travail le permet, à s'impliquer auprès des scolaires et structures pour la sensibilisation et l'information Insérer dans les indicateurs de réalisation/suivi un indicateur concernant l'entretien du site internet et du compte Facebook
Campagne de sensibilisation à destination de publics ciblés | ISV4 | 1 | oui | Nombre de parutions de document et de livrets thématiques Nombre de réunions d’information à l’attention des chasseurs et pêcheurs Nombre de formation ou journées de terrains : 3 Rallye Nature 1 par an, intervention ponctuelles (anim scolaire Magnaneraie La Roque 2025) Nombre de jours de coordination pour une communication conjointe sur la ressource en eau | cet évènement reste en tête des élèves ayant participer, donc la sensibilisation fonctionne | Maintenir le Rallye Nature | Pérennisation du Rallye nature qui vise la même tranche d'age tout les ans (5ème) afin de toucher tous les enfants de la vallée
Planification des actions, coordination des acteurs, gestion administrative et évaluation du DOCOB | MOA1 | 1 | oui | Nombre de programmes d’animation : 1 par an + PAEC Nombre de réunions de concertation : non renseigné Nombre de comités de pilotage, rapports d’activités : 3 comités de pilotages (1/an en décembre) avec un chacun un rapport d'activité Nombre d’actions non contractuelles réalisées : Animation foncière sur la ZPENS du Col d'Uglas à Mialet en faveur du pin de Salzmann en 2023, Accompagnement pour l'extension de la ZPENS sur le Col d'Uglas à Mialet en 2023, travail sur le projet d'extension du périmètre AFP Fontmort à St-Martin de Lansuscle sur plusieurs années. Nombre de jours de réalisation de suivis, suivi général du site : En 2023 c'est 55,68 jours pour les actions de suivi et mise en oeuvre du DOCOB ; en 2024 c'est 49,04 jours + 2,86j par un agent admin supplémentaire (gestion fiches salaire, frais deplacement) ; 69,09 jours en 2025 (sans temps agent admin supplémentaire). Nombre jours de coordination scientifique et écologique : Pas compris ce à quoi cela correspond Nombre de jours consacrés à l’appui technique et scientifiques aux communes : estime que cela correspond à la partie "Veille environnementale" qui inclu les EIN2000, ainsi que tout ce qui relève à la promotion de Natura 2000 et accompagnement à la mise en oeuvre auprès des collectivités, animation foncière également. 31 jours en 2023 ; 12 jours en 2024 ; 25,5 jours en en 2025. | Cœur du poste, indispensable et chronophage pour que tout fonctionne bien | Indicateurs à retravailler car ce n'est pas clair et le cahier des charge N2000 à évolué depuis
Animation de la contractualisation et de l’adhésion à la charte Natura 2000 | MOA2 | 1 | oui | Nombre de réunions publiques réalisées Nombre de réunions auprès des conseils municipaux réalisées Nombre de bénéficiaires potentiels contactés Nombre de diagnostics réalisés Nombre de contrats/adhésions à la charte signés (absolu/relatif au nombre de bénéficiaires contactés) : 2 en 2024 Surface engagée dans un contrat /charte = non renseigné | Peu de signatures | Communiquer plus autour de cet outil Natura 2000
Conduire un programme d’acquisitions foncières et de conventionnement de gestion | MOA3 | 2 | oui | Nombre de propriétaires/gestionnaires potentiels contactés : Nombre de conventions de gestion signées Nombre d’acquisitions foncières réalisées : Parcelle de Salzmann par le CEN Occitanie Surface engagée dans un contrat/dans la charte Natura 2000 | Long à mettre en place, trouver des terrains d'entente, complexe administrativement |  | difficulté à quantifier ce qui a été réalisé pour les indicateurs, mais des projets d'animation foncières ont été réalisé pour Trabuc, St Clément à St Martin de Lansuscle, Mialet. Cependant cela met beaucoup de temps à mettre en place.
Assurer l’intégration des objectifs de conservation dans les documents de planifications, d’aménagement, gestion et de développement local du territoire | MOA4 | 1 | oui | Nombre de document de planification, gestion et d’aménagement inventoriés et mis en cohérence : - Participation aux concertations pour le plan d'action ABC Calberte (gestion et de développement local du territoire) - Participation au projet de charte forestière territoire concernant le Salzmann et dirigé par le syndicat mixte Pays Cévennes | Très peu de trace des avancés sur ces projets, difficulté à remonter l'information pour juger de l'implication dans cette action et à quand date la véritable dernière réunion, le dernier échange |  | Probablement réalisée, c'est juste difficile à retrouver des traces puisque ce sont des réunions
Formations et échanges | MOA5 | 1 | oui | Nombre de jours formations/échanges d’expériences réalisés = 5,36 jours en 2023 avec Tuilage par le CEN Occitanie ; 5,82 jours en 2024 avec formation OFB Animation et facilitation territoriale, Plantes bioindicatrice par le PnC, Matériel d'écoute passif chiro et traitement acoustique ; 1,5 jours en 2025 avec identification d'exuvies entre CM N2000 + webinaire CBN Med Feuille de participation délivrée par l’organisme de formation = Animation et facilitation territoriale par l'OFB | Formation proposées par l'OFB pertinentes avec les mission Natura 2000 et autres opportunités de formation sont proposées par les acteurs locaux dont les enjeux sont communs aux notres. | Maintenir ce qui est mit en place
Elaborer et animer le projet agro-environnemental | MOA6 | 1 | oui | Nombre de bénéficiaires potentiels contactés : environ 90 contactés Nombre de diagnostics réalisés = 11 Nombre de contrats agricoles signés : objectif = 7 ; réalisé = 10 Surface totale engagée dans les contrats agricoles : objectif = 232 ha ; réalisé = 248,88 ha | Particulièrement chronophage | Suivre le bon déroulement de celui en cours, continuer à faire des PAEC lors des prochaines périodes car c'est un outil très pertinent pour notre site
Incitation et accompagnement des propriétaires à la création d’association syndicale autorisée | MOA7 | 1 | non | Nombre d’opérations menées Surfaces entretenues Nombre de contrat/charte signés
Inciter et accompagner le développement de projets pour améliorer la ressource en eau | MOA8 | 1 | non | Nombre de structures contactées Nombre de réunion de promotion des actions menées conjointement avec les structures en charge des actions Nombre d’actions en faveur de la ressource en eau réalisées Rapport d’inventaire et de suivi des actions mises en place |  | Besoin dans le futur de se pencher sur la question de la ressource en eau avec les acteurs et partenaires locaux
Inventaire pour déterminer la présence ou l’absence d’Osmoderma eremita (Pique prune) sur le site | ACS1 | non renseigné | non | Nombre de jours de terrain réalisés Rapport d’inventaire
Etude de l’impact de l’alevinage sur le maintien du Barbeau méridional | ACS2 | non renseigné | non | Linéaire total engagé Résultats de l’étude
Inventaire complémentaire sur les espèces d’intérêt communautaire | ACS3 | non renseigné | oui | Nombre de jours de prospections de terrain réalisés : 5 soirée laineuse OPIE en 2023, 1-2 jours terrain de chasse chiro + 4 demi-journées colonisation Trabuc par CEN Occ en 2024 Nombre de rapports d’inventaire : rapport laineuse OPIE, 2 rapport CEN Trabuc + St clément |  |  | A été plus pertinent de les réaliser au début de l'animation, un peu moins une concentration maintenant. A voir avec l'avancement de connaissances, amélioration des protocoles pour voir si des efforts permetteraient de découvrir une nouvelle aire de présence Est-ce que les fiches actions sont applicables aux nouveaux hab/espèces IC découverts sur le site après élaboration du DOCOB ?
Inventaire complémentaire des habitats naturels d’intérêt communautaire | ACS4 | non renseigné | oui | Nombre de jours de prospections de terrain : 2 semaines Salzmann INRAE en 2025 Nombre d’habitats pourvus d’état de conservation des habitats et cartographiés Nombre d’habitats découverts : zone de répartition Salzmann + étendue qu'initialement pensé Rapport d’inventaire : Rapport INRAE Avignon Salzmann
Etude des réseaux écologiques intra-site et inter-site Natura 2000 | ACS5 | non renseigné | oui | Cartographie des réseaux écologiques sur le site Cartographie des réseaux écologiques inter-site Cartographie des points de conflits (obstacles) limitants ou stoppant le déplacement des espèces d’intérêt communautaire Rapport de diagnostic et des enjeux Propositions et priorités d’actions pour maintenir ou restaurer les éléments du paysage | On ne va pas au bout de l'action Tendance à travailler à un échelle moins concrète mais qui reste intéressante et pertinente. |  | Des échanges sont réalisés entre sites proches, des actions mises en place sur le site sont également mises en place sur les sites mitoyens car les problématiques sont similaires et cela succite des discussions sur les résultats et difficultés rencontrées.
Création et animation d’un observatoire local de la biodiversité | ACS6 | non renseigné | non | Bilan annuel des actions menées dans le cadre de l’observatoire Liste des participants Nombre de données récoltées par thématique Fiche de présence aux réunions et sorties terrains
Suivi de la ressource en eau et de la dynamique des espèces invasives | ACS7 | non renseigné | non | Rapport d’étude et cartographie Nombre de réunions et liste des participants aux groupes de travail « eau » ou « espèces invasives »
Suivi des populations d’espèces d’intérêt communautaire | ACS8 | non renseigné | Oui | Protocoles de suivi : Nombre de suivis réalisés : 1 suivi Diane et Prosperine en 2024 --> lors d'une journée inventaire avec PnC Suivi/inventaire Chiroptère --> 2 pour l'Aven du Calabrien par le CO Gard en 2023 et 2025 (printemps & automne), 1 sortie de gîte d'un résidence à Ste Croix VF, tt les hiver la maison forestière à Theronnel Rapport d'étude : Rapport CO Gard sur l'Aven du Calabrien | Il peut être difficile de suivre certaines espèces : Accès difficile aux zones d’étude, ou terrain compliqué qu'il est irresponsable de faire seule, et pas de réseau bénévole lcoal connu actuellement Concerne surtout la loutre, les chiroptères en grotte Mais jusqu'à maintenant il a été possible de trouver des accompagnateur.rice.s
Suivi des habitats naturels d’intérêt communautaire | ACS9 | non renseigné | Oui | Protocoles de suivi Nombre de points de suivi mis en place Nombre de suivis réalisés : 8 ou 9 suivis Pin de Salzmann --> Suivis sanitaire tous les ans pour mesurer la croissance au Martinet et au Col d'Uglas et comparé entre la plantation et la regénération naturelle + 1 identification et pointage GPS des 300 pins planté en 2022 par an Sur les pelouses calcaires de Mialet (azuré) Suivi pré humide de roquefeuil par CEN Occ Rapport d’étude : Rapport CEN Occ Roquefeuil